ส่วนที่  1

บทนำ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548   ข้อ  29 (3) และข้อ 30 (5)  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการ

- กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผล

- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

- เพื่อการปรับปรุงแผนงาน

- เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ

- เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม

- เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน

- เพื่อการพัฒนาแผนงาน

- เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

- เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

- เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่  1

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2561  ข้อ  6  ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

- สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

- ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ขั้นตอนที่  2

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่  3

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่  4

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ขั้นตอนที่  5

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

1. แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

4.  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา สามารถพิจารณาจากการติดตามและ ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชนหรือไม่

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง เป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

ส่วนที่  2

การติดตามและประเมินผล

- สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาได้ประกาศใช้แผนแล้ว

**************************************************************************************************

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| 4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ส่วนที่ 2. การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| 8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| 9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |
| 11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | / |  |
| 12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน | / |  |
| 13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | / |  |
| 16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |

แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง  แบบที่  2  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

- การรายงานผลการดำเนินงาน

- ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 11 | 12,986,000 | 18 | 18,115,000 | 52 | 38,973,700 | 68 | 40,347,300 | 19 | 8,032,000 | 168 | 118,454,168 |
| รวม | 11 | 12,986,000 | 18 | 18,115,000 | 52 | 38,973,700 | 68 | 40,347,300 | 19 | 8,032,000 | 168 | 118,454,168 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 25645 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 49 | 7,347,290 | 37 | 8,400,420 | 42 | 17,981,000 | 42 | 14,728,800 | 40 | 8,859,000 | 210 | 57,316,510 |
| รวม | 49 | 7,347,290 | 37 | 8,400,420 | 42 | 17,981,000 | 42 | 14,728,800 | 40 | 8,859,000 | 210 | 57,316,510 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 9 | 490,000 | 12 | 904,000 | 14 | 1,619,000 | 32 | 6,924,000 | 27 | 3,404,000 | 94 | 13,341,000 |
| รวม | 9 | 490,000 | 12 | 904,000 | 14 | 1,619,000 | 32 | 6,924,000 | 27 | 3,404,000 | 94 | 13,341,000 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 40,000 | 3 | 9,040,000 | 2 | 40,000 | 3 | 9,040,000 | 2 | 40,000 | 12 | 18,200,000 |
| รวม | 2 | 40,000 | 3 | 9,040,000 | 2 | 40,000 | 3 | 9,040,000 | 2 | 40,000 | 12 | 18,200,000 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 7 | 355,000 | 5 | 330,000 | 6 | 350,000 | 11 | 1,160,000 | 10 | 6,380,000 | 39 | 8,575,000 |
| รวม | 7 | 355,000 | 5 | 330,000 | 6 | 350,000 | 11 | 1,160,000 | 10 | 6,380,000 | 39 | 8,575,000 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น | 1 | 50,000 | 1 | 50,0000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| รวม | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 |

2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น | โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 | จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ ปี 2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 168 | 52 | 25 | 25 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 210 | 42 | 16 | 11 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 94 | 14 | 11 | 3 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 12 | 2 | 2 | 1 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 39 | 6 | 5 | 2 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น | 1 | 1 | 1 | 0 |
| รวม | 524 | 117 | 60 | 42 |

การเบิกจ่ายงบประมาณ (ปี 2563)

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1,048,353.93 | 12.18 | - | - | 1,048,353.93 | 12.18 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 7,247,978.20 | 84.19 | - | - | 7,247,978.20 | 84.19 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 177,867 | 2.07 | - | - | 177,867 | 177,867 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4,164 | 0.05 | - | - | 4,164 | 4,164 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 130,795 | 1.52 | - | - | 130,795 | 130,795 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| รวม | 8,609,158.13 | 100 | - | - | 8,609,158.13 | 100 |

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปี  2563

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิก |
| - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - |

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ประเด็นพิจารณา | คะแนน |
| --- | --- |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 |
| 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (10) |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | (5) |
| 3.5 กลยุทธ์ | (5) |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (ตัวชี้วัดรวม) | (5) |
| 3.8 แผนงาน (แนวทางการพัฒนา) | (5) |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) |
| 3.10 ผลผลิต / โครงการ | (5) |
| รวม | 100 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขต การปกครองประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่ม องค์กรประชาสังคม กลุ่มธุรกิจท้องถิ่น เป็นต้น หรือข้อ มูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น | 20 4 | 18 3 |
|  | (2) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น เป็นข้อมูลโครง สร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โครงสร้างผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น | 4 | 3 |
|  | (3) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น ความมุ่งมั่นอันแน่นแน่ในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | 4 | 4 |
|  | (4) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | 4 | 4 |
|  | (5) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ การดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวน การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้า ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4 | 4 |
| 2. การวิเคราะห์สภาว การณ์และศักยภาพ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอด คล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น | 15 2 | 13 2 |
|  | (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิด ขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | 2 | 2 |
|  | (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้อง ถิ่น เป็นต้น | 2 | 2 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. การวิเคราะห์สภาว การณ์และศักยภาพ (ต่อ) | (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัว เรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การ พัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | 2 | 1 |
|  | (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การ ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | 2 | 2 |
|  | (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | 3 | 2 |
|  | (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน เชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา หรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ วิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข ปัญหา | 2 | 2 |
| 3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3.3 ยุทธศาสตร์ จังหวัด 3.4 วิสัยทัศน์ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้อง กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอด คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 65 10 | 51 8 |
|  | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ จังหวัด | 10 | 8 |
|  | ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย / ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล | 10 | 7 |
|  | วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรจุถึงอนาคตอย่างชัด เจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะ เฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5 | 5 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5 กลยุทธ์ 3.6 เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (ตัวชี้วัด รวม) 3.8แผนงานจุดมุ่งหมายเพื่อ การพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) 3.9ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 3.10 ผลผลิต/โครง การ | กลยุทธ์ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้า ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ | 5 | 3 |
|  | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอด คล้องและสนับสนุนต่อพันธกิจที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่ง หนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | 5 | 4 |
|  | ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) สิ่งที่วัดได้ทั้งใน เชิงปริมาณและคุณภาพของเป้าประสงค์โดยรวม เป็นตัว กำหนดว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้อง ถิ่น | 5 | 4 |
|  | จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแนวทางการพัฒนาที่เกิดจากเป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 4 |
|  | ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิง ปริมาณและคุณภาพของแนวทางการพัฒนา เป็นตัว กำหนดว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้อง ถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน แผนพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 4 |
|  | ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการ ที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 4 |
| รวม |  | 100 | 82 |

- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  แบบที่  3/1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์

**************************************************************************************************

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

2.  รายงานผลการดำเนินเงินระยะ  12  เดือน  (เดือนตุลาคม  2562 – กันยายน  2563)

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2563

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผน | บรรจุในข้อบัญญัติฯ (นำไปปฏิบัติ) | คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฎในแผนฯ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 52 | 25 | 21.37% |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 42 | 16 | 13.68% |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 14 | 11 | 9.41% |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 2 | 2 | 1.71% |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6 | 5 | 4.28% |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่มีสุขของท้องถิ่น | 1 | 1 | 0.86% |
| รวม | 117 | 60 | 51.31% |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินการ

4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

(  โดยสุ่มสำรวจ  50  คน  )

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 35 | 15 | - | 50 |
| 2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 20 | 30 | - | 50 |
| 3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกิจกรรม | 40 | 10 | - | 50 |
| 4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 30 | 20 | - | 50 |
| 5.มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 40 | 10 | - | 50 |
| 6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 5 | 30 | 15 | 50 |
| 7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 20 | 25 | 5 | 50 |
| 8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 15 | 35 | - | 50 |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 40 | 10 | - | 50 |

แบบ  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในภาพรวม

คำชี้แจง  แบบที่  3/2  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน

2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี

(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว

(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร

(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

| ประเด็น | พอใจมาก (คน) | พอใจ (คน) | ไม่พอใจ (คน) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |  |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| 8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ภาพรวม |  |  |  |

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน

2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี

(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว

(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร

(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน

2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี

(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว

(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร

(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน

2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี

(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว

(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร

(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน

2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี

(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว

(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร

(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน

2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี

(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว

(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร

(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน

2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี

(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว

(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร

(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านการพัฒนาการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น โดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

จ. การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหารอบต.นาบินหลา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 60 โครงการ งบประมาณ 11,572,727 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 25; 1,318,800.00. ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; 11; 1,116,027.00. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น; 5; 170,000.00. ด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; 1; 50,000.00. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; 2; 40,000.00. ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; 16; 8,877,900.00. รวม; 60; 11,572,727.00.

4.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

การใช้จ่ายงบประมาณ
     อบต.นาบินหลา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 43 โครงการ จำนวนเงิน 9,093,157.68 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 42 โครงการ จำนวนเงิน 8,609,158.13 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 25 | 1,048,353.93 | 25 | 1,048,353,.93 |
| ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 4 | 661,867.00 | 3 | 177,867.00 |
| ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2 | 130,795.00 | 2 | 130,795.00 |
| ด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1 | 4,164.00 | 1 | 4,164.00 |
| ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 11 | 7,247,978.20 | 11 | 7,247,978.20 |
| รวม | 43 | 9,093,157.68 | 42 | 8,609,158.13 |

5.สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ  อบต.นาบินหลา  ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้

| ลำดับที่ | โครงการ | จำนวนเงินตามสัญญา (บาท) | จำนวนเงินเบิกจ่าย (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |
| 1 | โครงการบุกเบิกถนนสายควนแก่รอด หมู่ที่ 5 | 517,000.- | 385,000.- |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 | 35,000.- | 34,000.- |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 | 35,000.- | 34,000.- |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 | 35,000.- | 34,000.- |  |
| 5 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 | 35,000.- | 34,000.- |  |
| 6 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 | 35,000.- | 34,000.- |  |
| 7 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 | 35,000.- | 34,000.- |  |
| 8 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายห้วยหิน-หลาเหวน หมู่ที่ 1 | 27,200.- | 17,738.75- |  |
| 9 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายห้วยหิน-หลาเหวน หมู่ที่ 1 | 56,000.- | 47,398.09 |  |
| 10 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายชลประทาน – โคกวัวตะวันออก หมู่ที่ 1 | 24,000.- | 23,352.12 |  |
| 11 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด หมู่ที่ 1 | 18,400.- | 10,305.38 |  |
| 12 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายทุ่งตราบ หมู่ที่ 2 | 46,400.- | 34,191.88 |  |
| 13 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายนาทุ่งนุ้ย – นาแค หมู่ที่ 2 | 16,000.- | 12,713.93 |  |
| 14 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายถนนวงแหวน – คลองเมือง หมู่ที่ 3 | 37,600.- | 30,605.33 |  |
| 15 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายวังตะพาบน้ำ หมู่ที่ 3 | 13,600.- | 10,432.56 |  |
| 16 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายเกาะเคี่ยม – ชลประทาน หมู่ที่ 4 | 66,000.- | 64,869.57 |  |
| 17 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายชลประทาน – โคกเดือย หมู่ที่ 4 | 27,000.- | 26,961.10 |  |
| 18 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายโคกไม้ไผ่ – โคกชะแง้ หมู่ที่ 4 | 13,600.- | 7,374.03 |  |
| 19 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายในทอน – ชลประทาน หมู่ที่ 4 | 28,800.- | 23,414.13 |  |
| 20 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายบ้านควน – ควนตอ หมู่ที่ 4 | 44,800.- | 36,605.94 |  |
| 21 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายโคกชะแง้ – เกาะปุด หมู่ที่ 5 | 9,600.- | 5,352.57 |  |
| 22 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายควนล้อน-คลองลำเลียง หมู่ที่ 5 | 16,00.- | 10,005.27 |  |
| 23 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายบ้าน นายเลื่อน หมู่ที่ 5 | 20,800.- | 11,766.54 |  |
| 24 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายควนสงฆ์ – ห้วยหิน หมู่ที่ 6 | 80,000.- | 54,783.15 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | จำนวนเงินตามสัญญา (บาท) | จำนวนเงินเบิกจ่าย (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายควนสงฆ์ – มาบมะขาม หมู่ที่ 6 | 46,000.- | 31,483.59 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม |  |  |  |  |
| 26 | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา | 300,000.- | 296,000.- |  |
| 27 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 231,900.- | 190,410.- |  |
| 28 | โครงการอาหารเสริม (นม) | 1,099,100.- | 1,084,983.20 |  |
| 29 | โครงการอาหารกลางวัน | 940,000.- | 893,020.- |  |
| 30 | โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | 50,000.- | 19,488.- |  |
| 31 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 40,000.- | 39,402.- |  |
| 32 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 10,000.- | 3,825.- |  |
| 33 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 4,568,400.- | 3,946,200.- |  |
| 34 | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | 921,600.- | 695,200.- |  |
| 35 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | 75,000.- | 75,000.- |  |
| 36 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 200,000.- | 4,450.- |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน |  |  |  |  |
| 37 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ อสม. | 300,000.- | 122,027.- |  |
| 38 | โครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล | 20,000.- | 20,000.- |  |
| 39 | โครงการจัดรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสงานรัฐพิธีสำคัญต่าง ๆ | 80,000.- | 35,840.- |  |
| 40 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.นาบินหลา | 485,000.- | - |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว |  |  |  |  |
| 41 | โครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20,000.- | 4,164.- |  |
| ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |
| 42 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งขาติ | 70,000.- | 51,217.- |  |
| 43 | โครงการสืบสานประเพณีลากพระ | 80,000.- | 79,581.- |  |

ส่วนที่  4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563
อบต.นาบินหลา เมืองตรัง จ.ตรัง

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 52 | 38,973,700.00 | 25 | 1,318,800.00 | 25 | 1,048,353.93 | 25 | 1,048,353.93 |
| 2.ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 14 | 1,619,000.00 | 11 | 1,116,027.00 | 4 | 661,867.00 | 3 | 177,867.00 |
| 3.ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6 | 350,000.00 | 5 | 170,000.00 | 2 | 130,795.00 | 2 | 130,795.00 |
| 4.ด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1 | 50,000.00 | 1 | 50,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 2 | 40,000.00 | 2 | 40,000.00 | 1 | 4,164.00 | 1 | 4,164.00 |
| 6.ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 42 | 17,981,000.00 | 16 | 8,877,900.00 | 11 | 7,247,978.20 | 11 | 7,247,978.20 |
| รวม | 117 | 59,013,700.00 | 63 | 11,572,727.00 | 45 | 5,035,063.48 | 42 | 8,609,158.13 |

จากผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ตั้งตั้งเดือน ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  จำนวนโครงการทั้งหมด  60  โครงการ  มีรายละเอียดดังนี้

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด  52  โครงการ  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  25  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  48 ดำเนินการไปแล้ว  25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด  42  โครงการ  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  11  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  74  ดำเนินการไปแล้ว  11  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  26

- การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด  14  โครงการ  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  28  ดำเนินการไปแล้ว  3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  21

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด  2  โครงการ  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  50  ดำเนินการไปแล้ว  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   50

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทั้งหมด  6  โครงการ  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  33  ดำเนินการไปแล้ว  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   33

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น ทั้งหมด  1 โครงการ  จำนวนโครงการตาม          ข้อบัญญัติทั้งหมด  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0  ดำเนินการไปแล้ว  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   0

- ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งจากประชาชน

- ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

- จำกัดด้วยงบประมาณ

- จำกัดด้วยกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการ

- จำกัดด้วยข้อระเบียบสั่งการใหม่

- จำกัดด้วยระยะเวลาในการดำเนินการ

- จำกัดด้วยโรคระบาด

- ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้

- องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

- องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อุปสรรค

- องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด

- องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทำให้ต้องโอนลด  และตั้งจ่ายรายการใหม่

- ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

5.1  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

- องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม  โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

  - การบริการประชาชน

- ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

- ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ

- ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาสามารถดำเนินการได้   จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด

ส่วนที่  5

ผลการติดตามและการประเมินผลด้วย

ระบบ E-Plan

ประกาศ อบต.นาบินหลา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ******************************************* ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาบินหลา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.นาบินหลา ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.นาบินหลา "การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจก้าวหน้า นาบินหลาน่าอยู่"

ข. พันธกิจ ของอบต.นาบินหลา 1.จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอกับความต้องการและได้มาตรฐาน 2.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา 3.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น 4.ส่งเสริมการดูแล รักษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 5.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6.ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.นาบินหลาได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

ง. การวางแผน อบต.นาบินหลา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป อบต.นาบินหลา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์; 2561; 2562; 2563; 2564; 2565. จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 11; 12,986,000.00; 18; 18,115,000.00; 52; 38,973,700.00; 68; 40,347,300.00; 19; 8,032,000.00. ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; 9; 490,000.00; 12; 904,000.00; 14; 1,619,000.00; 32; 6,924,000.00; 27; 3,404,000.00. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น; 7; 355,000.00; 5; 330,000.00; 6; 350,000.00; 11; 1,160,000.00; 10; 6,380,000.00. ด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; 1; 50,000.00; 1; 50,000.00; 1; 50,000.00; 1; 50,000.00; 1; 50,000.00. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; 2; 40,000.00; 3; 9,040,000.00; 2; 40,000.00; 3; 9,040,000.00; 2; 40,000.00. ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; 49; 7,347,290.00; 37; 8,400,420.00; 42; 17,981,000.00; 42; 14,728,800.00; 40; 8,859,000.00. รวม; 79; 21,268,290.00; 76; 36,839,420.00; 117; 59,013,700.00; 157; 72,250,100.00; 99; 26,765,000.00.

จ. การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหารอบต.นาบินหลา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 60 โครงการ งบประมาณ 11,572,727 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 25; 1,318,800.00. ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; 11; 1,116,027.00. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น; 5; 170,000.00. ด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; 1; 50,000.00. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; 2; 40,000.00. ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; 16; 8,877,900.00. รวม; 60; 11,572,727.00.

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาบินหลา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุ ประสงค์; ผลผลิต. 1.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการบุกเบิกถนนสายควนแก่รอด หมู่ที่ 5; 385,000.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา; ถนนกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 610 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,050 ตารางเมตร. 2.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1; 35,000.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา เวลากลางคืน; ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด. 3.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2; 35,000.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา เวลากลางคืน; ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด. 4.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3; 35,000.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา เวลากลางคืน; ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด. 5.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4; 35,000.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มาเวลากลางคืน; ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด. 6.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5; 35,000.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มาเวลากลางคืน; ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด. 7.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6; 35,000.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มาเวลากลางคืน; ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด. 8.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายห้วยหิน-หลาเหวน หมู่ที่ 1; 27,200.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร; อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย. 9.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายหินรอยเสือ หมู่ที่ 1; 56,000.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร; อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย. 10.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายชลประทาน-โคกวัวตะวันออก หมู่ที่ 1; 24,000.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร; อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย. 11.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด หมู่ที่ 1; 18,400.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร; อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย. 12.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายทุ่งตราบ หมู่ที่ 2; 46,400.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร; อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย. 13.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายนาทุ่งนุ้ย-นาแค หมู่ที่ 2; 16,000.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร; อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย. 14.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายถนนวงแหวน-คลองเมือง หมู่ที่ 3; 37,600.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร; อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย. 15.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายวังตะพาบน้ำ หมู่ที่ 3; 13,600.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร; อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย. 16.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายเกาะเคี่ยม-ชลประทาน หมู่ที่ 4; 66,000.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร; อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย. 17.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายชลประทาน - โคกเดือย หมู่ที่ 4; 27,000.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร; อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย. 18.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายโคกไม้ไผ่-โคกชะแง้ หมู่ที่ 4; 13,600.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร; อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย. 19.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายในทอน-ชลประทาน หมู่ที่ 4; 28,800.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร; อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย. 20.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายบ้านควน-ควนตอ หมู่ที่ 4; 44,800.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร; อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย. 21.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายโคกชะแง้-เกาะปุด หมู่ที่ 5; 9,600.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร; อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย. 22.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายควนล้อน-คลองลำเลียง หมู่ที่ 5; 16,000.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร; อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย. 23.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายบ้านนายเลื่อน หมู่ที่ 5; 20,800.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร; อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย. 24.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายควนสงฆ์-ห้วยหิน หมู่ที่ 6; 55,000.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร; อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย. 25.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายควนสงฆ์-มาบมะขาม หมู่ที่ 6; 46,000.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร; อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย. 26.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; 300,000.00; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาฯ; เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น จำนวน 1 ศูนย์. 27.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; 231,900.00; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; สนับสนุนค่าหนังสือเรียนให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; สนับสนุนค่าหนังสือเรียน จำนวน 1 ศูนย์. 28.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านโคกชะแง้; 1,099,100.00; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ที่ดีและมีคุณภาพ; จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน จำนวน 1 โรงเรียน. 29.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสถานศึกษา; 30,000.00; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาและ อปท.ได้; จัดฝึกอบรม จำนวน 1 เครื่อง. 30.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา; 30,000.00; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาได้และมีหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอน; จัดฝึกอบรม จำนวน 1 ครั้ง. 31.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด; 940,000.00; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและทั่วถึง; อุดหนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 โรงเรียน. 32.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน; 130,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน; ฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน. 33.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ; 50,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อสอดส่องป้องกันพฤติกรรมของผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ; ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสำคัญ จำนวน 2 ครั้ง. 34; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการรณรงค์การเก็บขยะประจำตำบลนาบินหลา; 30,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต .; เพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญในการเก็บขยะ; ดำเนินการ หมู่ที่ 1-6 ตำบลนาบินหลา. 35.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคคราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี; 40,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า; จัดทำโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-6. 36.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี; 10,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อสำหรับจ่ายค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์; ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ หมู่ที่ 1-6. 37.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข; 120,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-6; อุดหนุนงบประมาณให้ดำเนินงานด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 3 โครงการ จำนวนเงิน หมู่บ้านละ 20,000 บาท. 38.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; 4,568,400.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต .; เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี; สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตำบลนาบินหลา จำนวน 6 หมู่บ้าน. 39.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ; 921,600.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี; สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตตำบลนาบินหลา จำนวน 6 หมู่บ้าน. 40.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาบินหลา; 75,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาบินหลา; กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาบินหลา จำนวน 6 หมู่บ้าน. 41.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; 200,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาให้มีบุคลากรที่สามารถช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยบัติได้; จิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 60 คน. 42.; ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน; 20,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น; จัดอบรมให้ความรู้. 43.; ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานนส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ อสม.; 300,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ กลุ่มผู้นำต่าง ๆ ฯลฯ; จัดโครงการ จำนวน 1 โครงการ. 44.; ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา; 20,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา; ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 1 ครั้ง. 45.; ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเลือกตั้งซ่อมกรณีแทนตำแหน่งว่าง; 350,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย; จัดการเลือกตั้งซ่อมในกรณีที่มีตำแหน่งนายกหรือตำแหน่งสมาชิกว่างลง. 46.; ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการจัดรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสงานรัฐพิธีสำคัญต่าง ๆ; 80,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ตามวโรกาสสำคัญ; จัดงานรัฐพิธีต่าง ๆตามวโรกาสสำคัญหรือตามหนังสือสั่งการ. 47.; ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการพัฒนาบุคลากรของ อบต.; 100,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต .; เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน; ดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ. 48; ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.นาบินหลา; 485,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.นาบินหลา; ทาสีรั้ว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ทาสีสำนักงาน ฯลฯ. 49.; ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน; 14,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน; อุดหนุนงบประมาณ จำนวน 1 แห่ง. 50.; ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและประชาชน; 10,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้หน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและประชาชนพบปะพูดคุยปรึกษาหารือและนำหัวข้อปัญหามาพัฒนาระบบบริหารงาน; หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน. 51.; ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น; 20,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้แผนพัฒนาของ อบต. มีความสมบูรณ์และสามารถใช้เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นได้; จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชุมประชาคมตำบล หมู่ที่ 1-6. 52.; ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be numberone; 30,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลนาบินหลา; จัดกิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชนในเรื่องของยาเสพติด. 53.; ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม; 20,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; จัดกิจกรรม 1 ครั้ง. 54.; ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสองข้างทางของถนนสายหลักในตำบลนาบินหลา; 20,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อความสวยงามและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เดินทางสัญจรไปมา; ปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณถนนสายหลักภายในตำบล จำนวน 6 หมู่บ้าน. 55; ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการแข่งขันกีฬา อบต.นาบินหลา; 100,000.00; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา; จัดกิจกรรมจำนวน 1 ครั้ง. 56.; ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการสืบสานประเพณีลากพระ; 80,000.00; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป; วัดทุ่งหินผุด,สำนักสงฆ์ทุ่งชน. 57; ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ; 70,000.00; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้สนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน; ดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ. 58; ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุสุขภาพดี; 70,000.00; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในเขต อบต.นาบินหลา ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์; จัดกิจกรรมรณรงค์และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุรวมทั้งประกวดผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี. 59; ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น; 20,000.00; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; เพื่อจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น; จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น. 60.; ด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง; 50,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง; จัดโครงการ จำนวน 1 โครงการ.

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ อบต.นาบินหลา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 0 โครงการ จำนวนเงิน 0 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 0 โครงการ จำนวนเงิน 0 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา; โครงการ; การเบิกจ่ายงบประมาณ. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 25; 1,048,353.48; 25; 1,048,353,.93. ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; 4; 661,867.00; 3; 177,867.00. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น; 2; 130,795.00; 2; 130,795.00. ด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; 0; 0.00; 0; 0.00. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; 1; 4,164.00; 1; 4,164.00. ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; 11; 7,247,978.20; 11; 7,247,978.20. รวม; 43; 9,093,157.68; 42; 8,609,158.13. รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.นาบินหลา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; คงเหลือ. 1.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการบุกเบิกถนนสายควนแก่รอด หมู่ที่ 5; 385,000.00; 385,000.00; 0.00; 0.00. 2.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1; 35,000.00; 0.00; 34,000.00; 1,000.00. 3.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมตัดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2; 35,000.00; 0.00; 34,000.00; 1,000.00. 4.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3; 35,000.00; 0.00; 34,000.00; 1,000.00. 5.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4; 35,000.00; 0.00; 34,000.00; 1,000.00. 6.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5; 35,000.00; 0.00; 34,000.00; 1,000.00. 7.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6; 35,000.00; 0.00; 34,000.00; 1,000.00. 8.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายห้วยหิน - หลาเหวน หมู่ที่ 1; 27,200.00; 0.00; 17,738.75; 9,461.25. 9.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายหินรอยเสือ หมู่ที่ 1; 56,000.00; 0.00; 47,398.09; 8,601.91. 10.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายชลประทาน - โคกวัวตะวันออก หมู่ที่ 1; 24,000.00; 0.00; 23,352.12; 647.88. 11.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด หมู่ที่ 1; 18,400.00; 0.00; 10,305.38; 8,094.62. 12.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายทุุ่งตราบ หมู่ที่ 2; 46,400.00; 0.00; 34,191.88; 12,208.12. 13.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายนาทุ่งนุ้ย - นาแค หมู่ที่ 2; 16,000.00; 0.00; 12,713.93; 3,286.07. 14.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายถนนวงแหวน - คลองเมือง หมู่ที่ 3; 37,600.00; 0.00; 30,605.33; 6,994.67. 15.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายวังตะพาบน้ำ หมู่ที่ 3; 13,600.00; 0.00; 10,432.56; 3,167.44. 16.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายเกาะเคี่ยม - ชลประทาน หมู่ที่ 4; 66,000.00; 0.00; 64,869.57; 1,130.43. 17.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายชลประทาน - โคกเดือย หมู่ที่ 4; 27,000.00; 0.00; 26,961.10; 38.90. 18.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายโคกไม้ไผ่ - โคกชะแง้ หมู่ที่ 4; 13,600.00; 0.00; 7,374.03; 6,225.97. 19.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายในทอน - ชลประทาน หมู่ที่ 4; 28,800.00; 0.00; 23,414.13; 5,385.87. 20.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายบ้านควน - ควนตอ หมู่ที่ 4; 44,800.00; 0.00; 36,605.49; 8,194.51. 21.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายโคกชะแง้ - เกาะปุด หมู่ที่ 5; 9,600.00; 0.00; 5,352.57; 4,247.43. 22.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายควนล้อน - คลองลำเลียง หมู่ที่ 5; 16,000.00; 0.00; 10,005.27; 5,994.73. 23.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายบ้านนายเลื่อน หมู่ที่ 5; 20,800.00; 0.00; 11,766.54; 9,033.46. 24.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายควนสงฆ์ - ห้วยหิน หมู่ที่ 6; 80,000.00; 0.00; 54,783.15; 25,216.85. 25.; ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายควนสงฆ์ - มาบมะขาม หมู่ที่ 6; 46,000.00; 0.00; 31,483.59; 14,516.41. 26.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; 300,000.00; 0.00; 296,000.00; 4,000.00. 27.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา; 231,900.00; 0.00; 190,410.00; 41,490.00. 28.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; ค่าอาหารเสริม (นม); 1,099,100.00; 0.00; 1,084,983.20; 14,116.80. 29.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการอาหารกลางวัน; 940,000.00; 0.00; 893,020.00; 46,980.00. 30.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ; 50,000.00; 0.00; 19,488.00; 30,512.00. 31.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯ; 40,000.00; 0.00; 39,402.00; 598.00. 32.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ฯราชนารี; 10,000.00; 0.00; 3,825.00; 6,175.00. 33.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; 4,568,400.00; 0.00; 3,946,200.00; 622,200.00. 34.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; เบี้ยยังชีพคนพิการ; 921,600.00; 0.00; 695,200.00; 226,400.00. 35.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.); 75,000.00; 0.00; 75,000.00; 0.00. 36.; ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; 200,000.00; 0.00; 4,450.00; 195,550.00. 37.; ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างผู้นำชุมชนกลุ่มอาชีพอสม.; 300,000.00; 0.00; 122,027.00; 0.00. 38.; ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล; 20,000.00; 20,000.00; 0.00; 0.00. 39.; ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; ค่าใช้จ่ายโครงการจัดรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสงานรัฐพิธีสำคัญต่าง ๆ; 80,000.00; 0.00; 35,840.00; 29,160.00. 40.; ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 20,000.00; 0.00; 4,164.00; 15,836.00. 41.; ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ; 70,000.00; 0.00; 51,214.00; 18,786.00. 42; ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการสืบสานประเพณีลากพระ; 80,000; 0.00; 79,581.00; 419.00.

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 อบต.นาบินหลา เมืองตรัง จ.ตรัง ยุทธศาสตร์; แผนการดำเนินการ ทั้งหมด; อนุมัติงบประมาณ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย. จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ. 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 52; 38,973,700.00; 25; 1,318,800.00; 25; 1,048,353.93; 25; 1,048,353.93. 2.ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; 14; 1,619,000.00; 11; 1,661,027.00; 4; 661,867.00; 3; 177,867.00. 3.ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น; 6; 350,000.00; 5; 170,000.00; 2; 130,795.00; 2; 130,795.00. 4.ด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; 1; 50,000.00; 1; 50,000.00; 0; 0; 0. 5.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; 2; 40,000.00; 2; 40,000.00; 1; 4,164.00; 1; 4,164.00. 6.ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; 42; 17,981,000.00; 16; 8,877,900.00; 11; 7,093,978.20; 11; 7,093,978.20. รวม; 117; 59,013,700.00; 60; 11,572,727.00; 43; 9,093,157.68; 42; 8,609,158.13.

ช. ผลการดำเนินงาน อบต.นาบินหลา ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ลงชื่อ

(  นางหนูเนียน  ดำจุติ  )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาได้ประกาศใช้แผนแล้ว

**************************************************************************************************

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| 4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ส่วนที่ 2. การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| 8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| 9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |
| 11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | / |  |
| 12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน | / |  |
| 13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | / |  |
| 16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |