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ส่วนที่  1
บทนำ





		เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  หมวด 6  ข้อ  29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  ข้อ  13  และ ข้อ  15  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการ
1.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผล
1.  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
2. เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
4. เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
5. เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
6. เพื่อการพัฒนาแผนงาน
7. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
8. เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
9. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
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แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
	ขั้นตอนที่  1
		แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ  28  ดังนี้
		ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย
1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
	ขั้นตอนที่  2
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ขั้นตอนที่  3
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	ขั้นตอนที่  4
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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	ขั้นตอนที่  5
		ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  























4ส่วนที่  2
ผลการติดตามและการประเมินผล
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ประกาศ อบต.นาบินหลา
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
*******************************************
          ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ         ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
         ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาบินหลา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.นาบินหลา ดังนี้

	ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.นาบินหลา 
    "การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจก้าวหน้า นาบินหลาน่าอยู่"

	ข. พันธกิจ ของอบต.นาบินหลา 
    1. จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอกับความต้องการและได้มาตรฐาน 
    2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา 
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น 
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    4. ส่งเสริมการดูแลรักษาฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
    5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    6. ส่งเสริมเรียนรู้และสร้างแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน 

  

	ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.นาบินหลาได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้                  6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        1. 1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และทางเท้า
        2. 1.2พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
        1. 1.1พัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
        2. 1.2พัฒนาด้านส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
        3. 1.3พัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
        4. 1.4พัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
        5. 1.5พัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา
        6. 1.6พัฒนาศักยาภาพบุคลากร

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
        1. 1.1พัฒนาด้านการบริหารจัดการของหน่วยงาน
        2. 1.2พัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
        3. 1.3พัฒนาด้านส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
        1. 1.1พัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
        2. 1.2พัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        1. 1.1พัฒนาอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
        1. 1.1พัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของ อปท.
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	ง. การวางแผน
    อบต.นาบินหลา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
    อบต.นาบินหลา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม  2559  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
	ยุทธศาสตร์
	2561
	2562
	2563
	2564

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	45
	113,260,000.00
	33
	39,254,000.00
	15
	7,247,000.00
	13
	8,270,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	58
	7,515,290.00
	57
	15,850,420.00
	26
	8,006,000.00
	33
	8,376,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	26
	3,979,000.00
	20
	4,334,000.00
	6
	520,000.00
	11
	1,090,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	2
	180,000.00
	3
	9,040,000.00
	0
	0
	0
	0

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	9
	4,990,000.00
	9
	6,380,000.00
	5
	270,000.00
	8
	2,620,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
	4
	110,000.00
	2
	400,000.00
	0
	0
	2
	378,000.00

	รวม
	144
	130,034,290.00
	124
	75,258,420.00
	52
	16,043,000.00
	67
	20,734,000.00














                                                                                                                                                           7


จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารอบต.นาบินหลา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 31  สิงหาคม 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 57 โครงการ งบประมาณ 8,320,100 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	6
	4,685,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	34
	2,720,100.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	8
	495,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	2
	40,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	6
	330,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
	1
	50,000.00

	รวม
	36
	6,670,100.00
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาบินหลา มีดังนี้
	 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วัตถุ
ประสงค์
	ผลผลิต

	1.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายโคกวัว-ควนสงฆ์ หมู่ที่ 1,6
	
	1,550,000.00
	เพื่อให้ถนนมีความแข็งแรงอำนวยความสะดวกการคมนาคมของประชาชน
	ปรับปรุงถนนกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1800 เมตร

	2.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายโคกวัว-โคกชะแง้ หมู่ที่ 4
	
	1,394,000.00
	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 4 มีเส้นทางสำหรับคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
	ปรับปรุงถนนกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1770 เมตร

	3.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6
	
	135,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคและการบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง
	ขุดเจาะบ่อบาดาล,ก่อสร้างหอถังประปา

	4.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ
	
	80,000.00
	เพื่อใช้งานในระบบประปา
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้ในกิจการประปา

	5.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBERONE
	
	40,000.00
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตำบล
	จัดกิจกรรมแก่กลุ่มเยาวชนในตำบล

	6.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

	โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา



	
	264,000.00
	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและทั่วถึง
	จัดหาอาหารกลางวันแก่นักเรียน
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	7.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	
	76,700.00
	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม) รับประทานอย่างเพียงพอ
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน

	8.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4
	
	619,700.00
	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม)รับประทานอย่างเพียงพอและทั่วถึง
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน

	9.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
	
	203,200.00
	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม)รับประทานอย่างเพียงพอและทั่วถึง
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน

	10.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านโคกชะแง้
	
	241,500.00
	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม)รับประทานอย่างเพียงพอและทั่วถึง
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน

	11.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

	โครงการออมวันละนิดชีวิตสดใส
	
	3,000.00
	เพื่อให้เด็กรู้จักการประหยัดอดออมมีระเบียบในการใช้จ่ายเงิน
	ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน

	12.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม





	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา
	
	30,000.00
	เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ



	จัดอบรม จำนวน 1 ครั้ง







                10

	13.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
	
	30,000.00
	เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาใช้ในการเรียนการสอนที่เหมาะสม
	จัดอบรม จำนวน 1 ครั้ง

	14.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
	
	40,000.00
	เพื่อให้สุนัข/แมว มีภูมิคุ้มกันและควบคุมจำนวน สุนัข/แมว
	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน สุนัข/แมว

	15.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการรณรงค์การเก็บขยะประจำตำบลนาบินหลา
	
	30,000.00
	เพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญในการเก็บขยะ
	จัดกิจกรรมรณรงค์การเก็บขยะ

	16.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการรณรงค์ป้องกันอุขัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
	
	40,000.00
	เพื่อสอดส่องป้องกันพฤติกรรมของผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ
	ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสำคัญ

	17.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้แก่ อปพร.
	
	50,000.00
	เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	ทบทวนความรู้แก่ อปพร.

	18.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกชะแง้
	
	504,000.00
	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและทั่วถึง
	อุดหนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหารกลางวัน

	19.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
	
	424,000.00
	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและ
	อุดหนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหารกลางวัน
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	20.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการจัดทำโครงเหล็กสำหรับปิดประกาศ/ประชาสัมพันธ์
	
	60,000.00
	เพื่อให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
	จัดทำโครงเหล็กสำหรับปิดประกาศ

	21
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา อบต.
	
	20,000.00
	เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการบริหาร อบต.
	จัดประชุมประชาคม

	22
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือบูรณาการโครงการร่วมระหว่าง อบต.กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น
	
	20,000.00
	เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลนาบินหลา
	จัดกิจกรรม จำนวน 1 คร้ัง

	23.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและประชาชน
	
	20,000.00
	เพื่อให้หน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและประชาชนพบปะพูดคุยปรึกษาหารือและนำหัวข้อปัญหามาพัฒนาระบบการบริหารงานของหน่วยงาน
	จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

	24.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
	
	200,000.00
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง
	จัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง
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	25.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

	โครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
	
	20,000.00
	เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
	ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ

	26
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเลือกตั้งซ่อมกรณีแทนตำแหน่งว่าง
	
	80,000.00
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย
	จัดการเลือกตั้งซ่อมในกรณีที่มีตำแหน่งนายกหรือตำแหน่งสมาชิกว่างลง

	27
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นาบินหลา
	
	75,000.00
	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการด้านการสร้างสุขภาพการป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพในชุมชน
	สมทบงบประมาณร้อยละ 40 ของเงินสมทบจาก สปสช.

	28.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	โครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	20,000.00
	เพื่อความสวยงามและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เดินทางสัญจรไปมา
	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง

	29.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสองข้างทางของถนนสายหลักในตำบลนาบินหลา
	
	20,000.00
	เพื่อความสวยงามและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เดินทางสัญจรไปมา
	ปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณถนนสายหลักภายในตำบล
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	30.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น




	โครงการเกี่ยวกับพิธีการหรือกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
	
	20,000.00
	เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา
	จัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา

	31.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการจัดส่งเรือพระเข้าร่วมประเพณีลากพระของจังหวัดตรัง ฯลฯ
	
	80,000.00
	เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและสืบทอดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา
	จัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา

	32
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
	
	40,000.00
	เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
	จัดกิจกรรมสำคัญตามประเพณีของท้องถิ่น

	33.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	
	70,000.00
	เพื่อให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	จัดกิจกรรมสำคัญตามประเพณีของท้องถิ่น

	34
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น
	
	20,000.00
	เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีร่างกายที่แข็งแรง
	ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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	35.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล
	
	100,000.00
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง

	36.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
	
	50,000.00
	เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถมีรายได้เสริมในครัวเรือน
	จัดโครงการฝึกอบรมและจัดหาพืชเศรษฐกิจสำหรับเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
     อบต.นาบินหลา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 21 โครงการ จำนวนเงิน 3,940,333.86 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 21 โครงการ จำนวนเงิน  3,832,062.82 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	3
	1,353,168.00
	3
	1,353,168.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	28
	2,388,770.80
	28
	2,379,196.90

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	5
	296,492.00
	5
	296,492.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	1
	7,690.80
	1
	7,690.80

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	3
	75,394.00
	3
	75,394.00

	รวม
	40
	4,121,515.60
	40
	4,111,941.70
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
     อบต.นาบินหลา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 21 โครงการ จำนวนเงิน 3,940,333.86 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 21 โครงการ จำนวนเงิน            3,832,062.82 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	3
	1,353,168.00
	3
	1,353,168.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	28
	2,388,770.80
	28
	2,379,196.90

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	5
	296,492.00
	5
	296,492.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	1
	7,690.80
	1
	7,690.80

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	3
	75,394.00
	3
	75,394.00

	รวม
	40
	4,121,515.60
	40
	4,111,941.70
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.นาบินหลา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
	 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	 วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	1.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายโคกวัว-โคกชะแง้ หมู่ที่ 4
	
	1,394,000.00
	1,270,000.00
	หจก.รัษฎาก่อสร้าง 4/2561
	10/05/2561
	60

	2.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6
	
	135,000.00
	60,750.00
	หจก.กนก 2009 (3/2561)
	08/05/2561
	90

	3.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBERONE
	
	40,000.00
	12,600.00
	79/2561
	27/08/2561
	5

	 
	720.00
	62/2561
	27/08/2561
	5

	 
	9,000.00
	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
	31/08/2561
	1

	 
	10,800.00










	ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม








	31/08/2561
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	1

	4.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	
	264,000.00
	159,700.00
	เงินสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561
	01/10/2560
	365

	5.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	
	76,700.00
	25,510.66
	4/2561
	01/11/2560
	103

	 
	11,573.60
	ใบสั่งซื้อ 31/2561
	08/03/2561
	5

	 
	16,450.00
	ใบสั่งซื้อ57/2561 (เปิดเทอม 1/2561)
	10/05/2561
	100

	 
	2,791.74
	94/2561
	19/09/2561
	7

	6
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4
	
	619,700.00
	221,306.00
	1/2561
	31/10/2560
	101

	 
	141,635.84
	6/2561
	23/02/2561
	39

	 
	256,714.96
	69/2561
	27/06/2561
	90

	7.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
	
	203,200.00
	69,748.00
	3/2561
	01/11/2560
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	100

	 
	33,156.80
	ใบสั่งซื้อ 30/2561ปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2560
	08/03/2561
	5

	 
	69,748.00
	ใบสั่งซื้อ54/2561
	16/05/2561
	100

	 
	16,578.40
	93/2561 ปิดเทอม 1/2561
	19/09/2561
	7

	8.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านโคกชะแง้
	
	241,500.00
	81,592.00
	2/2561
	01/11/2560
	100

	 
	38,787.20
	ใบสั่งซื้อ29/2561 ปิดเทอม2/2560
	08/03/2561
	5

	 
	81,592.00
	ใบสั่่งซื้อ 55/2561 (เปิดเทอม 1/2561)
	16/05/2561
	100

	 
	19,393.60
	92/2561 ปิดเทอม 1/2561
	19/09/2561
	7

	9.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม



	โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
	
	40,000.00
	34,500.00
	ใบสั่งซื้อ 61/2561 (หจก.ท่าจีน พาณิช)
	21/05/2561
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	15

	10.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
	
	40,000.00
	1,080.00
	จัดซื้อน้ำดื่ม ช่วงปีใหม่ 61 (น้ำดื่มดอกแก้ว 16/2561)
	28/12/2560
	7

	 
	1,152.00
	ทำป้ายไวนิล ช่วงปีใหม่ (ร้านบัดดี้กราฟฟิก 19/2561)
	25/12/2560
	3

	 
	1,152.00
	จ้างทำป้ายสงกรานต์(บัดดี้กราฟฟิก)37/2561
	04/04/2561
	3

	 
	1,008.00
	ซื้อน้ำดื่มเทศกาลสงกรานต์(น้ำดื่มดอกแก้ว)43/2561
	11/04/2561
	7

	 
	14,760.00
	โครงการรณรงค์ป้องกันอุขัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่่ 2561/B00009/61
	25/12/2560
	30

	 
	15,720.00
	โครงการรณรงค์ป้องกันอุขัติเหตุทาง


ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์/B00014/61
	09/04/2561
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	30

	11.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกชะแง้
	
	504,000.00
	496,000.00
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีงบประมาณ 2561
	01/10/2560
	365

	12.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
	
	424,000.00
	424,000.00
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด ปีงบประมาณ 2561
	01/10/2560
	365

	13.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการจัดทำโครงเหล็กสำหรับปิดประกาศ/ประชาสัมพันธ์
	
	60,000.00
	59,500.00
	ใบสั่งจ้าง 58/2561 นายมั่น รักษาราษฎร์
	03/07/2561
	30

	14.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา อบต.
	
	20,000.00
	4,000.00
	จ้างอาหารว่างเครื่องดื่ม (ชุติมา เสนี) 23/2561
	18/01/2561
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	4

	 
	4,000.00
	จ้างอาหารว่าง (ชุติมา เสนี ) 25/2561
	26/01/2561
	1

	 
	700.00
	จ้างทำป้าย(บัดดี้กราฟฟิก) 24/2561
	18/01/2561
	4

	15.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
	
	200,000.00
	79,560.00
	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะผู้บริหาร ฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	08/02/2561
	31

	 
	1,000.00
	ซื้อของที่ระลึก (ร้านตรังมิเนียม) 25/2561
	09/02/2561
	5

	 
	432.00
	จ้างทำป้ายไวนิล(บัดดี้กราฟฟิก)28/2561
	09/02/2561
	5

	 
	500.00






	จ้างอาหารว่าง(ชุติมา เสนี) 29/2561




	16/02/2561
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	1

	 
	51,800.00
	จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (นายประมูล ทองอ้อม) 30/2561


	17/02/2561
	7

	16.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
	
	20,000.00
	20,000.00
	ใบสั่งจ้าง57/2561 ม.สวนดุสิต ตรัง
	20/06/2561
	60

	17.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นาบินหลา
	
	75,000.00
	75,000.00
	กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาบินหลา
	01/10/2560
	365

	18.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	โครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	20,000.00
	432.00
	ซื้อน้ำดื่ม (น้ำดื่มดอกแก้ว 12/2561)
	22/12/2560
	1

	 
	3,251.40
	ซื้อน้ำมัน (บ.ตรังคสุวรรณ 14/2561)
	21/12/2560
	2

	 
	540.00





	ทำป้าย (บัดดี้กราฟฟิก 15/2561)



	20/12/2560
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	3

	 
	3,467.40
	ใบสั่งซื้อ 63/2561 ซื้อน้ำมัน บ.ตรังคสุวรรณ
	24/05/2561
	1

	19.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการเกี่ยวกับพิธีการหรือกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
	
	20,000.00
	330.00
	ป้ายวันวิสาขบูชา บัดดี้กราฟฟิก 49/2561
	22/05/2561
	3

	 
	300.00
	ใบสั่งจ้าง59/2561 บัดดี้กราฟฟิก ป้ายวันเข้าพรรษา
	12/07/2561
	5

	20.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
	
	40,000.00
	5,040.00
	ซื้อของขวัญ(B.K.K กิ๊ฟช๊อฟ) 44/2561
	06/04/2561
	5

	 
	3,600.00
	ซื้อน้ำดื่ม(นายไพโรจน์ หัตรสาร) 46/2561
	13/04/2561
	1

	 
	2,934.00






	จ้างทำป้าย(บัดดี้กราฟฟิก)38/2561




	04/04/2561
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	3

	 
	6,800.00
	จ้างทำดอกไม้(นางรัตนา รักแก้ว)40/2561
	13/04/2561
	1

	 
	12,800.00
	เข่าเต็นท์เวที (นายชูเกียรติ เกิดภิบาล) 41/2561
	12/04/2561
	2

	21.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	
	70,000.00
	2,244.00
	ซื้อน้ำดื่ม (น้ำดื่มดอกแก้ว 18/2561)
	13/01/2561
	1

	 
	2,732.00
	วัสดุสำหรับกิจกรรม (BKK กิ๊ฟช๊อป)
	28/12/2560
	5

	 
	10,500.00
	ของรางวัล (BKK กิ๊ฟช๊อป 20/2561)
	28/12/2560
	5

	 
	12,700.00
	จ้างเวที (ชูเกียรติ เกิดภิบาล)20/2561
	13/01/2561
	1

	 
	3,414.00







	จ้างทำป้ายไวนิล (บัดดี้กราฟฟิก)21/2561





	03/01/2561
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	3

	 
	12,000.00
	จ้างทำอาหาร (นางละมิตร สังข์ทอง)22/2561
	13/01/2561
	1
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561
อบต.นาบินหลา เมืองตรัง จ.ตรัง
	ยุทธศาสตร์
	แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
	อนุมัติงบประมาณ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	100%

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	45.0
	113.26
	6.0
	4.68
	3.0
	1.35
	3.0
	1.35
	3.0
	1.35

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	58.0
	7.52
	34.0
	2.72
	28.0
	2.39
	28.0
	2.38
	25.0
	1.92

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	26.0
	3.98
	8.0
	0.50
	5.0
	0.30
	5.0
	0.30
	5.0
	0.30

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	2.0
	0.18
	2.0
	0.04
	1.0
	0.01
	1.0
	0.01
	1.0
	0.01

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	9.0
	4.99
	6.0
	0.33
	3.0
	0.08
	3.0
	0.08
	3.0
	0.08

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
	4.0
	0.11
	1.0
	0.05
	0.0
	0.00
	0.0
	0.00
	0.0
	0.00
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	ช. ผลการดำเนินงาน
            อบต.นาบินหลา ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 


        ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.นาบินหลาทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
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ส่วนที่  3
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน


	
	ช. ผลการดำเนินงาน
            อบต.นาบินหลา ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 

           การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในปีงบประมาณ  2561  ระยะที่ผ่านมาจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  พบว่าสามารถแยกปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ดังนี้
1.  หมู่บ้านมีปัญหาและความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลามีงบประมาณที่จำกัด


        ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.นาบินหลา ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

		
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561



						          (นางหนูเนียน  ดำจุติ)
						นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

















ภาคผนวก












รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

	
คำชี้แจง  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาได้ประกาศใช้แผนแล้ว
**************************************************************************************************
	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	
	

	2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	
	

	3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	
	

	4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	
	

	5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	
	

	6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	
	

	ส่วนที่ 2.  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	
	

	7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	
	

	8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	
	

	9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	
	

	11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  กลุ่มจังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	
	

	12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
	
	

	13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	
	

	15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับยุทธศาสตร์จังหวัด  กลุ่มจังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	
	

	16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสึ่ปี
	
	

	17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	
	

	18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	
	





แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
คำชี้แจง  แบบที่  2  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  การรายงานผลการดำเนินงาน
(1)  ครั้งที่  1  เดือนเมษายน		(2)  ครั้งที่  2  เดือนตุลาคม
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม 4 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     -  แผนงานเคหะและชุมชน
	

42
	

60,956,000
	

36
	

39,554,000
	

15
	

5,247,000
	

14
	

8,470,000
	

88
	

114,227,000

	รวม
	42
	60,956,000
	36
	39,554,000
	15
	5,247,000
	14
	8,470,000
	107
	114,227,000








	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม 4 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-  แผนงานการศึกษา
-  แผนงานสังคมสงเคราะห์
-  แผนงานสาธารณสุข
-  แผนงานรักษาความสงบภายใน

	


9

14
5
23
4

	


950,000

2,561,000
4,355,000
605,290
2,220,000
	


12

14
5
27
1
	


2,250,000

2,561,000
4,355,000
1,498,220
40,000
	


2

14
5
-
1
	


50,000

2,561,000
4,355,000
-
40,000
	


6

12
5
1
3
	


150,000

1,561,000
4,355,000
70,000
240,000
	


29

54
20
5
9
	


3,400,000

9,244,000
17,420,000
2,173,510
2,540,000

	รวม
	55
	10,691,290
	59
	10,704,220
	22
	7,006,000
	27
	6,376,000
	117
	34,777,510











	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม 4 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
-   แผนงานเคหะและชุมชน
-   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-   แผนงานบริหารงานทั่วไป
	


9
4

10
	


2,180,000
80,000

1,545,000
	


5
4

22
	


3,120,000
50,000

1,116,860
	


1
3

-
	


300,000
60,000

-

	


3
3

3
	


750,000
110,000

70,000
	


18
12

15
	


6,350,000
270,000

2,731,860



	รวม
	23
	3,805,000
	34
	4,286,860
	4
	360,000
	9
	930,000
	45
	9,351,860











	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม 4 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-  แผนงานการเกษตร
	



2
	



18,000
	



2
	



40,000
	



-
	



-
	



-
	



-
	



4
	



58,000

	รวม
	2
	18,000
	2
	40,000
	-
	-
	-
	-
	4
	58,000

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
-   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	


8
	


4,390,000
	


10
	


6,970,000
	


5
	


270,000
	


8
	


2,620,000
	


30
	


14,080,000

	รวม
	8
	4,390,000
	10
	6,970,000
	5
	270,000
	8
	2,620,000
	30
	14,080,000










	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม 4 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
-   แผนงานการเกษตร
	

4
	

110,000
	

2
	

400,000
	

-
	

-
	

2
	

378,000
	

8
	

838000


	รวม
	4
	110,000
	2
	400,000
	-
	-
	2
	378,000
	8
	838,000
















2.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ปี 2561)

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ปี 2561

	จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ
ปี 2561

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	88
	42
	4
	2

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	117
	55
	15
	10

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	45
	23
	8
	5

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	4
	2
	2
	1

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	30
	8
	6
	3

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
	8
	4
	1
	0


	






3.การเบิกจ่ายงบประมาณ (ปี 2561)


	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1,328,077.00
	2.21%
	-
	-
	1,328,077.00
	2.21%

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	2,124,409.06
	19.87%
	-
	-
	2,124,409.06
	19.87%

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	296,492.00
	7.79%
	-
	-
	296,492.00
	7.79%

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
7,690.80
	
42.72%
	-
	-
	
7,690.80
	
42.72%

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	75,394.00
	1.71%
	-
	-
	75,394.00
	1.71%

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
	0
	0

	-
	-
	0
	0


	รวม
	3,832,062.82
	74.30%
	
	
	3,832,062.82
	74.30%









ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปี  2561

	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิก

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวม
	-
	-
	-
	-
	-






แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  แบบที่  3/1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์  
**************************************************************************************************
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
2.  รายงานผลการดำเนินเงินระยะ  12  เดือน  (เดือนตุลาคม  2560 – กันยายน  2561)

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2561
ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผน
	บรรจุในข้อบัญญัติฯ
(นำไปปฏิบัติ)
	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฎในแผนฯ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	45
	4
	8.8%

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	58
	15
	25.86%

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	26
	8
	30.76%

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	2
	2
	100

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	9
	6
	66.66%

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่มีสุขของท้องถิ่น
	4
	1
	25%

	รวม
	144
	36
	25%







ส่วนที่  3  ผลการดำเนินการ
	4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
               (  โดยสุ่มสำรวจ  50  คน  )


	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	25
	25
	-

	2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	4
	46
	-

	3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกิจกรรม
	27
	21
	2

	4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	6
	40
	4

	5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	15
	22
	7

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	13
	30
	7

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	13
	30
	7

	8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8
	34
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