คำนำ

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมแผนงานโครงการ  และงบประมาณของทุกหน่วยงานที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา  ประกอบด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา    และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  ให้ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล นาบินหลา  โดยได้ประมวลเชื่อมโยงประสานแผนงานโครงการ  เพื่อตรวจสอบไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น  ที่เข้าดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

จึงหวังว่าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์           ต่อท้องถิ่นที่ชี้ให้เห็นถึงแผนการดำเนินงานในภาพรวมของการพัฒนา  อีกทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับการติดตามประเมินผลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  และใช้ประโยชน์ในการประสานและ         บูรณาการการบริหารพัฒนาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1  บทนำ

1.1  ลักษณะของแผนการดำเนินงาน						    1

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน						    1

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน						    2

1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน						    4

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

2.1  สรุปงบหน้าแผนการดำเนินงาน						    5

2.2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม							    8

ส่วนที่  1

บทนำ

  - ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด  ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น  ซึ่งทำให้แนวทางในการดำเนินการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              ในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติให้มากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ  การทำงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดำเนินงาน  จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น  แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา  ประจำปีงบประมาณ 2561  จึงเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการบริหารของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล  และหน่วยงานต่างๆ  ที่มาดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งยังเป็นการตรวจสอบการนำแผนพัฒนา        สามปีไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง   โดยมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ           (Action  Plan)

- จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- แสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

- เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

  - วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- เพื่อแสดงถึงจุดมุ่งหมายของรายละเอียดแผนงาน/โครงการทั้งหมด  ที่จะดำเนินการใน

ปีงบประมาณ

- เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ที่ดำเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

- เพื่อแสดงเป้าหมายรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  งบประมาณ

ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริงของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ขององค์การบริหาร        ส่วนตำบล

  - ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรวบรวม

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  โดยรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานของอำเภอ/จังหวัด  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำ

ร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประจำปี  2561 – 25๖4  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  ส่วนคือ

ส่วนที่  1  การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  นำร่างแผนการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบล  เสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงานต่อไป

สรุปขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- เป็นการลดความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- ทำให้ทราบถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน

- ทำให้ทราบถึงการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลอีกทางหนึ่ง

- เป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- เป็นกระบวนการอีกแนวทางหนึ่งในการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบล

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานเคหะและชุมชน | 9 | 100 | 16,330,000 | 100 | - กองช่าง |
| รวม | 9 | 100 | 16,330,000 | 100 |  |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมาและนันทนาการ - แผนงานการศึกษา - แผนงานสาธารณสุข | 2 6 3 | 18.18 54.54 27.27 | 150,000 2,458,220 190,000 | 5.36 87.85 6.79 | - กองการศึกษาฯ - กองการศึกษาฯ - สำนักปลัด |
| รวม | 11 | 100 | 2,798,220 | 100 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3 | 100 | 490,000 | 100 | - สำนักปลัด |
| รวม | 3 | 100 | 490,000 | 100 |  |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 17 | 19.05 80.95 | 80,000 1,911,000 | 4.02 95.98 | - สำนักปลัด - สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษาฯ |
| รวม | 24 | 100 | 1,991,000 | 100 |  |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว - แผนงานการเกษตร | 3 | 100 | 90,000 | 100 | -สำนักปลัด |
| รวม | 3 | 100 | 90,000 | 100 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 | 100 | 230,000 | 100 | - กองการศึกษาฯ |
| รวม | 4 | 100 | 230,000 | 100 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 47 | 100 | 21,929,220 | 100 |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2562

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยในบ้านนาแค หมู่ที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาอุทิศ หมู่ที่ 1 | ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 132.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. นาบินหลา กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. นาบินหลากำหนด)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 180,000 395,000 | หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1 | - กองช่าง - กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. 4. 5. | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 | ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด | 35,000 35,000 35,000 | หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 | - กองช่าง - กองช่าง - กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. 7. 8. . | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 | ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด | 35,000 35,000 35,000 | หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 | - กองช่าง - กองช่าง - กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. . | โครงการบุกเบิกถนนสายเลี่ยงเมือง - ชลประทาน หมู่ที่ 2 | ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750.00 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.นาบินหลา กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 848,000 | หมู่ที่ 2 | - กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒. | โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาภายในตำบล | 50,000 100,00๐ | หมู่ที่1 – 6 หมู่ที่1 – 6 | -กองการศึกษาฯ -กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสถานศึกษา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสถานศึกษา เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา | 30,000 30,000 68,000 196,000 | อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ | -กองการศึกษาฯ -กองการศึกษาฯ -กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - เพื่อจ่ายเป็นหนังสือเรียนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาบินหลา - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา | 4,000 4,000 6,000 8,600 | ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. 5. 6. | โครงการศูนย์สวยด้วยมือเรา โครงการอาหารเสริม(นม) โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์สวยด้วยมือเรา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) 1.โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 2.โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 3.ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา เพื่อจ่ายค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็ก ป1-6 ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 2.โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ | 10,000 220,400 237,620 610,900 76,700 460,000 496,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -กองการศึกษาฯ -กองการศึกษาฯ -กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | โครงการรณรงค์การเก็บขยะประจำตำบลนาบินหลา โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การเก็บขยะประจำตำบลนาบินหลา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | 30,000 40,000 | หมู่ที่1 – 6 หมู่ที่1 - 6 | -สำนักปลัด -สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 120,000 | หมู่ที่1 – 6 | -สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | 50,000 40,000 | หมู่ที่1 – 6 หมู่ที่1 - 6 | -สำนักปลัด -สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | 4,818,000 739,200 75,000 | หมู่ที่1 – 6 หมู่ที่1 – 6 หมู่ที่1 – 6 | -สำนักปลัด -สำนักปลัด -สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. | โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one) โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน | 20,000 30,000 10,000 | หมู่ที่ 1-6 หมู่ที่ 1-6 หมู่ที่ 1-6 | -สำนักปลัด - สำนักปลัด - สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือบูรณาการโครงการร่วมระหว่าง อบต. กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือบูรณาการโครงการร่วมระหว่าง อบต.กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น | 20,000 | หมู่ที่ 1-6 | -สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. | โครงการจัดรัฐพิธีเนี่องในวโรกาสงานรัฐพิธีสำคัญต่าง ๆ โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง,ผู้นำชุมชน,กลุ่มอาชีพ,อสม. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดรัฐพิธีเนี่องในวโรกาสงานรัฐพิธีสำคัญ ต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | 80,000 20,000 300,000 | อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา | -สำนักปลัด -สำนักปลัด - สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. 5. | โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเลือกตั้งซ่อมกรณีแทนตำแหน่งว่าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเลือกตั้งซ่อมกรณีแทนตำแหน่งว่าง | 50,000 250,000 | อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา | -สำนักปลัด -สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. 7. | โครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ สำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | 20,000 14,000 | อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา | - สำนักปลัด - สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามความจำเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามความจำเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สำนักงานตามความจำเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามความจำเป็น | 70,000 50,000 20,000 15,000 | อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา | - สำนักปลัด - กองคลัง - กองการศึกษาฯ - กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. 10. | โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามความจำเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ ตามความจำเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ ตามความจำเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามความจำเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามความจำเป็น | 10,000 10,000 200,000 14,000 20,000 | อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา | -สำนักปลัด -กอง การศึกษาฯ -กองช่าง -สำนักปลัด -กอง การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. 12. 13. | โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามความจำเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ก่อสร้าง ตามความจำเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามความจำเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 20,000 250,000 40,000 150,000 8,000 50,000 | อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา | -สำนักปลัด -กองช่าง -สำนักปลัด -สำนักปลัด -กองคลัง -กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14. 15. 16. 17. | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรตามความจำเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ การเกษตรตามความจำเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามความจำเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามความจำเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามความจำเป็น | 5,000 30,000 10,000 5,000 50,000 60,000 | อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา | -สำนักปลัด -สำนักปลัด -กองการศึกษาฯ -สำนักปลัด -สำนักปลัด -กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามความจำเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามความจำเป็น | 40,000 50,000 | อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา | -กอง การศึกษาฯ -กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

4.1  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 50,000 20,000 | อบต. นาบินหลา อบต. นาบิหนลา | -สำนักปลัด -สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสองข้างทางของถนนสายหลักในตำบลนาบินหลา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสองข้างทางของถนนสายหลักในตำบล นาบินหลา | 20,000 | อบต. นาบินหลา | -สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการเกี่ยวกับพิธีการหรือกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับพิธีการหรือกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุ | 70,000 10,000 70,000 | อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา | -กอง การศึกษาฯ -กอง การศึกษาฯ -กอง การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการสืบสานประเพณีลากพระ | เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประดับตกแต่งเรือพระ เพื่อส่งเข้าประกวดในงานประเพณีลากพระ จ.ตรัง | 80,000 | -วัดทุ่งหินผุด -สำนักสงฆ์ ทุ่งชน | -กอง การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ  ผ 02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็ก | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็ก จำนวน 3 ตัว | 17,000 20,460 | อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. 4. 5. | เก้าอี้ทำงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตัว จัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็ก จำนวน 1 ตัว | 7,000 16,500 6,500 | อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา | กองคลัง กองคลัง กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. | จัดซื้อเครื่องพิมพช์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network (27 หน้า/นาที) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ | จัดซื้อเครื่องพิมพช์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง | 7,900 4,300 2,500 | อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 5. 6. 7. | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องสำรองไฟ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง | 30,000 22,000 3,200 2,500 | อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา | กองคลัง กองคลัง กองคลัง กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เครื่องพิมพ์ Multifunction | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง | 8,000 | อบต. นาบินหลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 15,000 | อบต. นาบินหลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. . | กล้องวงจรปิด เครื่องเล่น DVD โทรทัศน์ (LED TV) | จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ จัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อโทรทัศน์ (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง | 40,000 3,000 13,100 | อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา อบต. นาบินหลา | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | กล้องวงจรปิด CCTV | จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 3 จุด | 400,000 | อบต. นาบินหลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เลื่อยยนต์ | จัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง | 10,000 | อบต. นาบินหลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.ประเภทครุภัณฑ์อื่น

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ 1.เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาด1 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง | 80,000 | อบต. นาบินหลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |