1

ส่วนที่  1

บทนำ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548   ข้อ  29 (3) และข้อ 30 (5)  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการ

- กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผล

- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

- เพื่อการปรับปรุงแผนงาน

- เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ

- เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม

- เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน

- เพื่อการพัฒนาแผนงาน

- เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

- เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

- เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

2

แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่  1

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2561  ข้อ  6  ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

- สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

- ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ขั้นตอนที่  2

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่  3

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่  4

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

3

ขั้นตอนที่  5

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

1. แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

4.  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา สามารถพิจารณาจากการติดตามและ ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชนหรือไม่

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง เป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

ส่วนที่  2

การติดตามและประเมินผล

4

- สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

คำชี้แจง  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาได้ประกาศใช้แผนแล้ว

**************************************************************************************************

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | / |  |
| 2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | / |  |
| 3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| 4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | / |  |
| 5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | / |  |
| 6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | / |  |
| ส่วนที่ 2. การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี |  |  |
| 7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| 8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| 9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |
| 11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | / |  |
| 12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน | / |  |
| 13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | / |  |
| 16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสึ่ปี | / |  |
| 17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | / |  |
| 18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | / |  |

5

แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

คำชี้แจง  แบบที่  2  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

- การรายงานผลการดำเนินงาน

- ครั้งที่  1  เดือนเมษายน		(2)  ครั้งที่  2  เดือนตุลาคม

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 42 | 60,956,000 | 41 | 45,796,000 | 23 | 7,247,000 | 21 | 8,270,000 | 127 | 122,269,000 |
| รวม | 42 | 60,956,000 | 41 | 45,796,000 | 23 | 7,247,000 | 21 | 8,470,000 | 127 | 122,269,000 |

| ทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 55 | 10,691,290 | 57 | 15,850,420 | 26 | 8,006,000 | 33 | 8,376,000 | 171 | 42,923,710 |
| รวม | 55 | 10,691,290 | 57 | 15,850,420 | 26 | 8,006,000 | 33 | 8,376,000 | 171 | 42,923,710 |

6

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 23 | 3,805,000 | 20 | 4,334,000 | 6 | 520,000 | 11 | 1,090,000 | 60 | 9,749,000 |
| รวม | 23 | 3,805,000 | 20 | 4,334,000 | 6 | 520,000 | 11 | 1,090,000 | 60 | 9,749,000 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 18,000 | 3 | 9,040,000 | - | - | - | - | 3 | 9,040,000 |
| รวม | 2 | 18,000 | 3 | 9,040,000 | - | - | - | - | 3 | 9,040,000 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 8 | 4,390,000 | 9 | 6,380,000 | 5 | 270,000 | 8 | 2,620,000 | 30 | 13,660,000 |
| รวม | 8 | 4,390,000 | 9 | 6,380,000 | 5- | 270,000 | 8 | 2,620,000 | 30 | 13,660,000 |

7

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น | 4 | 110,000 | 2 | 400,000 | - | - | 2 | 378,000 | 8 | 838000 |
| รวม | 4 | 110,000 | 2 | 400,000 | - | - | 2 | 378,000 | 8 | 838,000 |

2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

2.แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2562 | จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ ปี 2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 127 | 41 | 17 | 11 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 171 | 57 | 24 | 18 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 60 | 20 | 10 | 4 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 30 | 9 | 5 | 3 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น | 4 | 2 | 1 | 0 |
| รวม | 395 | 132 | 59 | 38 |

การเบิกจ่ายงบประมาณ (ปี 2562)

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 3,272,700.00 | 30.43% | - | - | 3,272,700.00 | 30.43% |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 7,233,769.96 | 67.27% | - | - | 7,233,769.96 | 67.27% |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 61,315.00 | 0.68% | - | - | 61,315.00 | 0.68% |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10,678.80 | 0.57% | - | - | 10,678.80 | 0.57% |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 175,258.00 | 1.63% | - | - | 175,258.00 | 1.63% |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| รวม | 10,753,721.76 | 100% | - | - | 10,753,721.76 | 100% |

9

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปี  2562

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิก |
| - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - |

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10

ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ประเด็นพิจารณา | คะแนน |
| --- | --- |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 |
| 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (10) |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | (5) |
| 3.5 กลยุทธ์ | (5) |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (ตัวชี้วัดรวม) | (5) |
| 3.8 แผนงาน (แนวทางการพัฒนา) | (5) |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) |
| 3.10 ผลผลิต / โครงการ | (5) |
| รวม | 100 |

11

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขต การปกครองประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่ม องค์กรประชาสังคม กลุ่มธุรกิจท้องถิ่น เป็นต้น หรือข้อ มูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น | 20 4 | 18 3 |
|  | (2) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น เป็นข้อมูลโครง สร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โครงสร้างผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น | 4 | 3 |
|  | (3) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น ความมุ่งมั่นอันแน่นแน่ในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | 4 | 4 |
|  | (4) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | 4 | 4 |
|  | (5) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ การดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวน การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้า ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4 | 4 |
| 2. การวิเคราะห์สภาว การณ์และศักยภาพ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอด คล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น | 15 2 | 13 2 |
|  | (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิด ขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | 2 | 2 |
|  | (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้อง ถิ่น เป็นต้น | 2 | 2 |

12

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. การวิเคราะห์สภาว การณ์และศักยภาพ (ต่อ) | (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัว เรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การ พัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | 2 | 1 |
|  | (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การ ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | 2 | 2 |
|  | (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | 3 | 2 |
|  | (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน เชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา หรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ วิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข ปัญหา | 2 | 2 |
| 3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3.3 ยุทธศาสตร์ จังหวัด 3.4 วิสัยทัศน์ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้อง กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอด คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 65 10 | 51 8 |
|  | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ จังหวัด | 10 | 8 |
|  | ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย / ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล | 10 | 7 |
|  | วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรจุถึงอนาคตอย่างชัด เจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะ เฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5 | 5 |

13

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5 กลยุทธ์ 3.6 เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (ตัวชี้วัด รวม) 3.8แผนงานจุดมุ่งหมายเพื่อ การพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 3.10 ผลผลิต/โครง การ | กลยุทธ์ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้า ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ | 5 | 3 |
|  | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอด คล้องและสนับสนุนต่อพันธกิจที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่ง หนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | 5 | 4 |
|  | ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) สิ่งที่วัดได้ทั้งใน เชิงปริมาณและคุณภาพของเป้าประสงค์โดยรวม เป็นตัว กำหนดว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้อง ถิ่น | 5 | 4 |
|  | จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแนวทางการพัฒนาที่เกิดจากเป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 4 |
|  | ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิง ปริมาณและคุณภาพของแนวทางการพัฒนา เป็นตัว กำหนดว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้อง ถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน แผนพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 4 |
|  | ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการ ที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 4 |
| รวม |  | 100 | 82 |

14

- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  แบบที่  3/1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์

**************************************************************************************************

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

2.  รายงานผลการดำเนินเงินระยะ  12  เดือน  (เดือนตุลาคม  2561 – กันยายน  2562)

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2562

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผน | บรรจุในข้อบัญญัติฯ (นำไปปฏิบัติ) | คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฎในแผนฯ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 41 | 17 | 13% |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 57 | 24 | 18% |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 20 | 10 | 7.6% |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 3 | 2 | 1.5% |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 9 | 5 | 3.79% |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่มีสุขของท้องถิ่น | 2 | 1 | 1% |
| รวม | 132 | 59 | 44.89% |

15

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินการ

4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

(  โดยสุ่มสำรวจ  50  คน  )

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 20 | 30 | - | 50 |
| 2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 10 | 40 | - | 50 |
| 3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกิจกรรม | 18 | 25 | 7 | 50 |
| 4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 20 | 30 | - | 50 |
| 5.มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 22 | 28 | - | 50 |
| 6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - | 48 | 2 | 50 |
| 7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 13 | 30 | 7 | 50 |
| 8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7 | 43 | - | 50 |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8 | 34 | 9 | 50 |

16

แบบ  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในภาพรวม

คำชี้แจง  แบบที่  3/2  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน

2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี

(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว

(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร

(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

| ประเด็น | พอใจมาก (คน) | พอใจ (คน) | ไม่พอใจ (คน) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |  |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| 8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ภาพรวม |  |  |  |

17

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน

2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี

(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว

(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร

(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

18

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

19

แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน

2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี

(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว

(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร

(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

20

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

21

แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน

2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี

(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว

(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร

(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

22

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

23

แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน

2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี

(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว

(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร

(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

24

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

25

แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน

2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี

(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว

(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร

(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

26

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

27

แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน

2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี

(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว

(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร

(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านการพัฒนาการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น โดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

28

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

29

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้บริหารอบต.นาบินหลา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 59 โครงการ งบประมาณ 17,779,420 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 17; 8,175,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; 24; 8,400,420.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; 10; 784,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; 2; 40,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; 5; 330,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น; 1; 50,000.00. รวม; 59; 17,779,420.00.

30

4.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

การใช้จ่ายงบประมาณ
     อบต.นาบินหลา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 37 โครงการ จำนวนเงิน 10,759,721.76 บาท   มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 34 โครงการ จำนวนเงิน 8,222,020.64 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 11 | 3,278,700.00 | 9 | 1,568,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 18 | 7,233,769.96 | 18 | 7,218,768.84 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 4 | 61,315.00 | 4 | 61,315.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1 | 10,678.80 | 1 | 10,678.80 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3 | 175,258.00 | 3 | 175,258.00 |
| รวม | 38 | 10,759,721.76 | 36 | 9,034,020.64 |

31

5.สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ  อบต.นาบินหลา  ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้

| ลำดับที่ | โครงการ |  | จำนวนเงินตามสัญญา (บาท) | จำนวนเงินเบิกจ่าย (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 1 |  | 395,000.- | 395,000.- |  |
| 2 | โครงการบุกเบิกถนนสายเลี่ยงเมือง-ชลประทาน หมู่ที่ 2 |  | 812,000.- | 812,000.- |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยในบ้านนาแค หมู่ที่ 2 |  | 163,000.- | 163,000.- |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 |  | 33,000.- | 33,000.- |  |
| 5 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 |  | 33,000.- | 33,000.- |  |
| 6 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 |  | 33,000.- | 33,000.- |  |
| 7 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 |  | 33,000.- | 33,000.- |  |
| 8 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 |  | 33,000.- | 33,000.- |  |
| 9 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 |  | 33,000.- | 33,000.- |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด-ห้วยหิน หมู่ที่ 1 |  | 326,700.- | 326,700.- |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเกาะเคี่ยม – ชลประทาน หมู่ที่ 4 |  | 1,378,000.- | 1,378,000.- |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม |  |  |  |  |  |
| 12 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา | 124,720.- | 124,720.- |  |
| 13 |  | โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา | 43,551.74 | 42,341.02- |  |
| 14 |  | โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 | 610,765.60 | 602,765.60 |  |
| 15 |  | โครงการค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด | 203,768.90 | 197,978.50 |  |
| 16 |  | โครงการค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ | 218,043.72 | 218,043.72 |  |
| 17 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | 39,100.- | 39,100.- |  |
| 18 |  | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ | 4,142,700.- | 4,142,700.- |  |
| 19 |  | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ | 729,600.- | 729,600.- |  |
| 20 |  | โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 34,080.- | 34,080.- |  |
| 21 |  | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาบินหลา | 75,000.- | 75,000.- |  |
| 22 |  | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกชะแง้ | 486,000.- | 486,000.- |  |
| 23 |  | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด | 455,000.- | 455,000.- |  |
| 24 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน | 1,800.- | 1,800.- |  |
| 25 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน | 1,800.- | 1,800.- |  |
| 26 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน | 2,700.- | 2,700.- |  |
| 27 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 3,870.- | 3,870.- |  |

32

| ลำดับที่ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ (บาท) | จำนวนเงินเบิกจ่าย (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | โครงการรณรงค์การเก็บขยะประจำตำบลนาบินหลา | 26,770.- | 26,770.- |  |
| 29 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามประปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | 34,500.- | 34,500.- |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน |  |  |  |  |
| 30 | โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | 10,430.- | 10,430.- |  |
| 31 | โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและประชาชน | 2,180.- | 2,180.- |  |
| 32 | โครงการสำรวจความพึงพอใจจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา | 20,000.- | 20,000.- |  |
| 33 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be numberone | 28,705.- | 28,705.- |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว |  |  |  |  |
| 34 | โครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10,678.80 | 10,678.80 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |
| 35 | โครงการสืบสานประเพณีลากพระ | 78,075.- | 78,075.- |  |
| 36 | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | 44,119.- | 44,119.- |  |
| 37 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 53,064.- | 53,064.- |  |
| 38 | โครงการเกี่ยวกับพิธีการหรือกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา | 10,000.- | - |  |

33

ส่วนที่  4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

| ยุทธศาสตร์ | รายละเอียดโครงการ |  |  | รายละเอียดงบประมาณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการตามแผน | จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | งบประมาณตามแผน | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 41 | 17 | 11 | 45,796,000 | 8,175,000 | 1,568,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 57 | 24 | 18 | 15,850,420 | 8,400,420 | 7,218,768.84 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 20 | 10 | 4 | 4,334,000 | 784,000 | 61,315 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 3 | 2 | 1 | 9,040,000 | 40,000 | 10,678,.80 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 9 | 5 | 3 | 6,380,000 | 330,000 | 175,258 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น | 2 | 1 |  | 400,000 | 50,000 | - |
| รวม | 132 | 59 | 38 | 81,800,420 | 17,779,420 | 9,034,020.64 |

จากผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ตั้งตั้งเดือน ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561-2564  จำนวนโครงการทั้งหมด  59  โครงการ  มีรายละเอียดดังนี้

34

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด  41  โครงการ  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  17  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  41 ดำเนินการไปแล้ว  11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด  57  โครงการ  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  25  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  44  ดำเนินการไปแล้ว  18  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  32

- การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด  20  โครงการ  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  10  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  50  ดำเนินการไปแล้ว  5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  25

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด  3  โครงการ  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  67  ดำเนินการไปแล้ว  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   33

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทั้งหมด  9  โครงการ  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  56  ดำเนินการไปแล้ว  3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   33

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น ทั้งหมด  2 โครงการ  จำนวนโครงการตาม          ข้อบัญญัติทั้งหมด  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  50  ดำเนินการไปแล้ว  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   0

- ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งจากประชาชน

- ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

- จำกัดด้วยงบประมาณ

- จำกัดด้วยกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการ

- จำกัดด้วยข้อระเบียบสั่งการใหม่

- จำกัดด้วยระยะเวลาในการดำเนินการ

- จำกัดด้วยช่างควบคุมงาน

35

- ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้

- องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

- องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อุปสรรค

- องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด

- องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทำให้ต้องโอนลด  และตั้งจ่ายรายการใหม่

- ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

5.1  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

- องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม  โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

36

  - การบริการประชาชน

- ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

- ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ

- ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาสามารถดำเนินการได้   จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด

37

ส่วนที่  5

ผลการติดตามและการประเมินผลด้วย

ระบบ E-Plan

ประกาศ อบต.นาบินหลา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ******************************************* ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล การดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาบินหลา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.นาบินหลา ดังนี้ 38

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.นาบินหลา "การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจก้าวหน้า นาบินหลาน่าอยู่"

ข. พันธกิจ ของอบต.นาบินหลา 1. จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอกับความต้องการและได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น 4. ส่งเสริมการดูแลรักษาฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. ส่งเสริมเรียนรู้และสร้างแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.นาบินหลาได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. 1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และทางเท้า 2. 1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 1. 1.1 พัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 2. 1.2 พัฒนาด้านส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 3. 1.3 พัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4. 1.4 พัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 5. 1.5 พัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา 6. 1.6 พัฒนาศักยาภาพบุคลากร ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 1. 1.1 พัฒนาด้านการบริหารจัดการของหน่วยงาน 2. 1.2 พัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3. 1.3 พัฒนาด้านส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 39 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 1. 1.1 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 2. 1.2 พัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. 1.1 พัฒนาอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 1. 1.1 พัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของ อปท.

40

ง. การวางแผน อบต.นาบินหลา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป อบต.นาบินหลา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์; 2561; 2562; 2563; 2564. จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 42; 60,956,000.00; 41; 45,796,000.00; 23; 7,247,000.00; 21; 8,270,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; 55; 10,691,290.00; 57; 15,850,420.00; 26; 8,006,000.00; 33; 8,376,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; 23; 3,979,000.00; 20; 4,334,000.00; 6; 520,000.00; 11; 1,090,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; 2; 180,000.00; 3; 9,040,000.00; 0; 0; 0; 0. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; 8; 4,390,000.00; 9; 6,380,000.00; 5; 270,000.00; 8; 2,620,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น; 4; 110,000.00; 2; 400,000.00; 0; 0; 2; 378,000.00. รวม; 134; 80,306,290.00; 132; 81,800,420.00; 60; 16,043,000.00; 75; 20,734,000.00.

41

การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหารอบต.นาบินหลา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 59 โครงการ งบประมาณ 17,779,420 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 17; 8,175,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; 24; 8,400,420.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; 10; 784,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; 2; 40,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; 5; 330,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น; 1; 50,000.00. รวม; 59; 17,779,420.00.. # 42 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาบินหลา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; จำนวนงบประมาณ; วัตถุ ประสงค์; ผลผลิต. 1.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 1; 395,000.00; เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 1 มีเส้นทางสำหรับการขนส่งสินค้าทางการเกษตร; ถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร. 2.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการบุกเบิกถนนสายเลี่ยงเมือง - ชลประทาน หมู่ที่ 2; 848,000.00; เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนนสัญจรไปมา; ถนนกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 750 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร. 3.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยในบ้านนาแค หมู่ที่ 2; 180,000.00; เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 2 มีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร; ถนนกว้าง 2.50 เมตร หนา 01.5 เมตร ระยะทาง 132.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร. 4.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1; 35,000.00; เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา เวลากลางคืน; ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 2x36วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด. 5.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2; 35,000.00; เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจร ไป - มา เวลากลางคืน; ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด. 6.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3; 35,000.00; เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจร ไป - มา เวลากลางคืน; ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด. 7.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4; 35,000.00; เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจร ไป - มา เวลากลางคืน; ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด. 8.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5; 35,000.00; เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มาเวลากลางคืน; ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด. 9.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6; 35,000.00; เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจร ไป - มา เวลากลางคืน; ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด. 10.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเมือง-นาบินหลา หมู่ที่ 3; เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม; 820 000.00; เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก; ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 38.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 133.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 340.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360.00 ตารางเมตร. 11.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด-ห้วยหิน หมู่ที่ 1; เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม; 539,000.00; เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก; กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร. 12.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนสงฆ์ - มาบมะขาม หมู่ที่ 6; เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม; 640,000.00; เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก; กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 296 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,184 ตารางเมตร. 13.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม/เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเกาะเคี่ยม - ชลประทาน หมู่ที่ 4; เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม; 1,838,000.00; ประชาชนมีถนนที่มีการคมนาคมที่สะดวก; กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,064 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,320 ตารางเมตร. 14.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1; เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม; 699,000.00; ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ; ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้งหอถัง 43. ยุทธศาสตร์; โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; จำนวนงบประมาณ; วัตถุ ประสงค์; ผลผลิต. 15.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2; เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม; 753,000.00; ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ; ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้งหอถังประปา ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร. 16.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5; เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม; 703,000.00; ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ; ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้งหอถังประปา ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร. 17.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6; เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม; 550,000.00; มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ; ติดตั้งหอถังประปา ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร. 18.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE UMBERONE; 30,000.00; เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตำบล; จัดกิจกรรมแก่กลุ่มเยาวชนในตำบล. 19.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; 196,000.00; อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; อุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน 1 ศูนย์. 20.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; 76,700.00; เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม) รับประทานอย่างเพียงพอ; จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน. 21.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4; 610,900.00; เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม)รับประทานอย่างเพียงพอและทั่วถึง; จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน. 22.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด; 220,400.00; เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม)รับประทานอย่างเพียงพอและทั่วถึง; จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน. 23.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกชะแง้; 237,620.00; เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม)รับประทานอย่างเพียงพอและทั่วถึง; จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน. 24.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว); 68,000.00; อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน. 25.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสถานศึกษา; 30,000.00; เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ; จัดฝึกอบรม จำนวน 1 ครั้ง. 26.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์ร; โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา; 30,000.00; เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาใช้ในการเรียนการสอนที่เหมาะสม; จัดฝึกอบรม จำนวน 1 ครั้ง. 27; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ; 4,818,000.00; เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน; สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุในเขตตำบลนาบินหลา. 28.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ; 739,200.00; เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน; สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการในเขตตำบล. 29.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการรณรงค์ป้องกันอุขัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ; 40,000.00; เพื่อสอดส่องป้องกันพฤติกรรมของผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ; ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสำคัญ 44. ยุทธศาสตร์; โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; จำนวน งบประมาณ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 30.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาบินหลา; 75,000.00; เพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. นาบินหลา; กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. นาบินหลา จำนวน 6 หมู่บ้าน. 31.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกชะแง้; 496,000.00; เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและทั่วถึง; อุดหนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหารกลางวัน. 32; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม ยุทธศาสตร์; โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด; 460,000.00; เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและทั่วถึง; อุดหนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหารกลางวัน. 33.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการศูนย์สวยด้วยมือเรา; 10,000.00; เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้; ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา จำนวน 1 โครงการ. 34.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน; 4,000.00; สนับสนุนค่าหนังสือเรียนให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; สนับสนุนค่าหนังสือเรียน จำนวน 1 ศูนย์. 35.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน; 4,000.00; สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1 ศูนย์. 36.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน; 6,000.00; สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 1 ศูนย์. 37.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน; 8,600.00; สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 1 ศูนย์. 38.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์; โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.; 50,000.00; เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน; ทบทวนความรู้แก่ อปพร. จำนวน 1 ครั้ง. 39.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการรณรงค์การเก็บขยะประจำตำบลนาบินหลา; 30,000.00; เพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญในการเก็บขยะ; ดำเนินการ หมู่ที่ 1-6 ตำบลนาบินหลา. 40; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี; 40,000.00; เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า; จัดทำโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-6. 41.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข; 120,000.00; เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-6; อุดหนุนงบประมาณให้ดำเเนินงานด้านสาธารณสุข. 42.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี; 20,000.00; เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการบริหาร อบต.; จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี. 43.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือบูรณาการโครงการร่วมระหว่าง อบต.กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น; 20,000.00; เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลนาบินหลา; จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง. 44.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและประชาชน; 10,000.00; เพื่อให้หน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและประชาชนพบปะพูดคุยปรึกษาหารือและนำหัวข้อปัญหามาพัฒนาระบบบริหารงาน; หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน จำนวน 1 โครงการ 45. ยุทธศาสตร์; โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; จำนวน งบประมาณ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 45; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน; 20,000.00; เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น; จัดอบรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง. 46.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง,ผู้นำชุมชน,กลุ่มอาชีพ,อสม.; 300,000.00; เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและ กลุ่มผู้นำต่าง ๆ ฯลฯ; จัดโครงการ จำนวน 1 โครงการ. 47.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา; 20,000.00; เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา; ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 1 ครั้ง. 48; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเลือกตั้งซ่อมกรณีแทนตำแหน่งว่าง; 250,000.00; เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย; จัดการเลือกตั้งซ่อมในกรณีที่มีตำแหน่งนายกหรือตำแหน่งสมาชิกว่างลง จำนวน 1 โครงการ. 49.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสงานรัฐพิธีสำคัญต่าง ๆ; 80,000.00; เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ ตามวโรกาสสำคัญ; จัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ ตามวโรกาสสำคัญหรือตามหนังสือสั่งการ จำนวน 1 โครงการ. 50.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการพัฒนาบุคคลากร ของ อบต.; 50,000.00; เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน; ดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ. 51.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน; 14,000.00; เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน; อุดหนุนเงินแก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 ศูนย์. 52.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 20,000.00; เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง. 53.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสองข้างทางของถนนสายหลักในตำบลนาบินหลา; 20,000.00; เพื่อความสวยงามและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เดินทางสัญจรไปมา; ปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณถนนสายหลักภายในตำบล จำนวน 6 หมู่บ้าน. 54.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการเกี่ยวกับพิธีการหรือกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา; 10,000.00; เพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้อ งถิ่น; จัดกิจกรรมสำคัญตามประเพณีของท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง. 55.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการสืบสานประเพณีลากพระ; 80,000.00; เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป; วัดทุ่งหินผุด,สำนักสงฆ์ทุ่งชน. 56.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ; 70,000.00; เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป; จัดกิจกรรมสำคัญตามประเพณีของท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง. 57.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ; 70,000.00; เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้สนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน; จำนวน 1 โครงการ. 58.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการแข่งขันกีฬา อบต.นาบินหลา; 100,000.00; เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา; เด็ก เยาวชน ตำบลนาบินหลาจัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง. 59.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น; โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง; 50,000.00; เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง; จัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง. # 46 การใช้จ่ายงบประมาณ อบต.นาบินหลา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 37 โครงการ จำนวนเงิน 10,759,721.76 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 34 โครงการ จำนวนเงิน 8,222,020.64 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา; โครงการ; การเบิกจ่ายงบประมาณ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 11; 3,278,700.00; 9; 1,568,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; 18; 7,233,769.96; 18; 7,218,768.84. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; 4; 61,315.00; 4; 61,315.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; 1; 10,678.80; 1; 10,678.80. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; 3; 175,258.00; 3; 175,258.00. รวม; 38; 10,759,721.76; 36; 9,034,020.64. 47 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.นาบินหลา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; จำนวนงบประมาณ; วงเงินตามสัญญา; คู่สัญญา; วันที่เซ็นสัญญา; ระยะเวลาการดำเนินงาน. 1.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 1; 395,000.00; 395,000.00; สัญญาจ้างที่ 10/2562 หจก.ดับบลิว เค ตรัง เซอร์วิส; 31/05/2562; 90. 2.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการบุกเบิกถนนสายเลี่ยงเมือง - ชลประทาน หมู่ที่ 2; 848,000.00; 812,000.00; 2/2562 หจก.ดับบลิว เค ตรัง เซอร์วิส; 23/07/2562; 120. 3.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยในบ้านนาแค หมู่ที่ 2; 180,000.00; 163,000.00; สัญญาจ้างที่ 11/2562 หจก.ดับบลิว เค ตรัง เซอร์วิส; 31/05/2562; 90. 4.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1; 35,000.00; 33,000.00; สัญญาจ้างที่ 4/2562 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 1; 23/05/2562; 45. 5.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2; 35,000.00; 33,000.00; สัญญาจ้างที่ 5/2562 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 2; 23/05/2562; 45. 6.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3; 35,000.00; 33,000.00; สัญญาจ้างที่ 6/2562 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 3; 23/05/2562; 45. 7.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4; 35,000.00; 33,000.00; สัญญาจ้างที่ 7/2562 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 4; 23/05/2562; 45. 8.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5; 35,000.00; 33,000.00; สัญญาจ้างที่ 8/2562 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 5; 23/05/2562; 45. 9.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6; 35,000.00; 33,000.00; สัญญาจ้างที่ 9/2562 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 6; 23/05/2562; 45. 10.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด-ห้วยหิน หมู่ที่ 1; เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม; 539,000.00; 326,700.00; สัญญาจ้าง 14/2562 หจก.ดับบลิว เค ตรังเซอร์วิส; 20/09/2562; 90. 11.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม/เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเกาะเคี่ยม - ชลประทาน หมู่ที่ 4; เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม; 1,838,000.00; 1,378,000.00; สัญญาจ้าง 16/2562 บริษัท รัษฎาก่อสร้าง; 26/09/2562; 90. 12.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBERONE; 30,000.00; 6,000.00; 32/62 ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการ; 26/09/2562; 1. 5,890.00; ซื้อ 108/62 แฟ้มพร้อมเครื่องเขียนตามโครงการฯ; 23/09/2562; 3. 8,525.00; ซื้ออาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฯ; 26/09/2562; 1. 7,750.00; ซื้ออาหารว่่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ตามโครงการฯ; 26/09/2562; 1. 13.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; 196,000.00; 124,720.00; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา ประจำปี 2562; 01/10/2561; 365. 14.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; 76,700.00; 16,884.28; 5/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา เทอม 2/2561; 01/11/2561; 100. 14,890.54; 61/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา เทอม 1/2562; 21/05/2562; 98. 7,820.00; 44/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ; 19/03/2562 48; 10. 3,956.92; 96/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา เทอม 1/2562; 09/09/2562; 7. 15.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4; 610,900.00; 218,178.00; 6/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 ภาคเรียนที่ 2/2561; 01/11/2561; 100. 218,178.00; ใบสั่งซื้อ 38/62 อาหารเสริม(นม) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 ภาคเรียนที่ 1/2562; 08/03/2562; 100. 166,409.60; ซื้อ 81/62 อาหารเสริม(นม) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 ภาคเรียนที่ 1/2562; 25/07/2562; 5. 16.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด; 220,400.00; 75,670.00; 4/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด เทอม 2/2561; 01/11/2561; 100. 73,202.50; 60/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด เทอม 1/2562; 21/05/2562; 98. 35,972.00; 42/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด ปิดเทอม 2/2561; 19/03/2562; 10. 18,924.40; 95/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด ปิดเทอม 1/2562; 09/09/2562; 7. 17.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกชะแง้; 237,620.00; 81,592.00; 3/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ เทอม 2/2561; 01/11/2561; 100. 78,051.96; 59/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ เทอม 1/2562; 21/05/2562; 98. 38,787.20; 43/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปิดเทอม 2/2561; 19/03/2562; 10. 19,612.56; 94/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปิดเทอม 1/2562; 09/09/2562; 7. 18.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว); 68,000.00; 39,100.00; ค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2562; 01/10/2561; 365. 19.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ; 4,818,000.00; 4,142,700.00; โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562; 01/10/2561; 365. 20.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ; 739,200.00; 729,600.00; โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ ประจำปี 2562; 01/10/2561; 365. 21.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการรณรงค์ป้องกันอุขัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ; 40,000.00; 15,840.00; ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร.โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ วันปีใหม่ 2562; 24/12/2561 49; 30. 720.00; 17/2562 ป้ายไวนิลโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562; 27/12/2561; 5. 1,080.00; 16/2562 จัดซื้อน้ำดื่มโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2562; 27/12/2561; 5. 14,640.00; ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร.โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ วันสงกรานต์ 2562; 10/04/2562; 30. 720.00; 38/2562 ป้ายไวนิลโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2562; 11/04/2562; 5. 1,080.00; 50/2562 จัดซื้อน้ำดื่มโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2562; 11/04/2562; 7. 22.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาบินหลา; 75,000.00; 75,000.00; สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาบินหลา ประจำปี 2562; 01/10/2561; 365. 23.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกชะแง้; 496,000.00; 486,000.00; โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ประจำปีงบประมาณ 2562; 01/10/2561; 365. 24.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด; 460,000.00; 455,000.00; โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด ปีงบประมาณ 2562; 01/10/2561; 365. 25.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน; 4,000.00; 1,800.00; ปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; 16/05/2562; 60. 26.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน; 4,000.00; 1,800.00; ปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; 16/05/2562; 60. 27.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน; 6,000.00; 2,700.00; ปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; 16/05/2562; 60. 28.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน; 8,600.00; 3,870.00; ปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; 16/05/2562; 60. 29.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการรณรงค์การเก็บขยะประจำตำบลนาบินหลา; 30,000.00; 450.00; 22/2562 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์คัดแยกขยะ; 12/01/2562; 3. 1,000.00; น.ส.ราณี จันช่วย/ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการเก็บขยะมูลฝอย; 04/01/2562; 1. 2,580.00; ใบสั่งซื้อ 67/2562 ร้านบัดดี้กราฟฟิก/ป้ายรณรงค์การจัดเก็บขยะ 6 ป้าย; 31/08/2562; 3. 22,740.00; ใบสั่งซื้อ 66/2562 จ้างทำถังขยะแยกประเภทรีไซเคิล 6 ชุุด; 27/08/2562; 15. 30.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี; 40,000.00; 34,500.00; 39/2562 ซื้อวัคซึนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกระบอกฉีด เข็มฉีดและป้ายแขวน; 11/03/2562 50; 15. 31.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี; 20,000.00; 430.00; ใบสั่งจ้าง 35/2562 /จ้างทำป้ายไวนิล ร้านบัดดี้ กราฟฟิก; 03/04/2562; 7. 32.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและประชาชน; 10,000.00; 430.00; 15/2562 ทำป้ายไวนิลโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ; 25/12/2561; 30. 1,750.00; น.ส.ราณี จันช่วย/ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน; 08/01/2562; 1. 33.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา; 20,000.00; 20,000.00; ใบสั่งจ้าง 59/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง; 23/07/2562; 60. 34.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 20,000.00; 4,075.20; 36/2562 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง; 12/02/2562; 1. 6,603.60; ใบสั่งจ้าง 93/2562 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง /บริษัท ตรังคสุวรรณ จำกัด; 06/09/2562; 5. 35.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการสืบสานประเพณีลากพระ; 80,000.00; 39,415.00; 83/2562 ร้านกรภัทร วัสดุภัณฑ์ / ซื้อวัสดุตกแต่งเรือพระสำหรับสำนักสงฆ์ทุ่งชน; 13/08/2562; 7. 38,660.00; 87/2562 ร้านกรภัทร วัสดุภัณฑ์ / ซื้อวัสดุตกแต่งเรือพระสำหรับวัดทุ่งหินผุด; 26/08/2562; 7. 36.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ; 70,000.00; 3,000.00; เงินรางวัลผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปี 2562; 09/04/2562; 30. 2,664.00; ใบสั่งจ้าง 39/2562 /ทำป้ายไวนิลโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562; 11/04/2562; 5. 8,000.00; ใบสั่งซื้อ 52/2562 /ซื้อของขวัญสำหรับการแสดงบนเวทีตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562; 11/04/2562; 5. 23,230.00; ใบสั่งจ้าง 41/2562 /เช่าเวที เต็นท์ ฯ พร้อมตกแต่ง; 11/04/2562; 7. 7,225.00; ใบสั่งจ้าง 40/2562 /จัดดอกไม้เพื่อใช้ในพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ; 11/04/2562; 7. 37.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ; 70,000.00; 10,800.00; 18/2562 ซื้อของขวัญโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562; 11/01/2562; 5. 3,189.00; 21/2562 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562; 11/01/2562; 5. 25,800.00; 23/2562 จ้างเหมาเช่าเวที เต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ พร้อมตกแต่งเวทีงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562; 11/01/2562; 5. 13,275.00; นางสาวเยาวลักษณ์ เสนาธิบดี/เหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม; 12/01/2562; 1.. # 51

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562
อบต.นาบินหลา เมืองตรัง จ.ตรัง

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 41.0 | 45.80 | 17.0 | 8.18 | 11.0 | 3.27 | 9.0 | 1.57 | 9.0 | 1.57 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 57.0 | 15.85 | 26.0 | 8.40 | 19.0 | 7.25 | 19.0 | 7.25 | 19.0 | 7.25 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 20.0 | 4.33 | 10.0 | 0.78 | 3.0 | 0.02 | 3.0 | 0.02 | 3.0 | 0.02 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 3.0 | 9.04 | 2.0 | 0.04 | 1.0 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 1.0 | 0.01 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 9.0 | 6.38 | 5.0 | 0.33 | 3.0 | 0.18 | 3.0 | 0.18 | 3.0 | 0.18 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น | 2.0 | 0.40 | 1.0 | 0.05 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.นาบินหลา ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  12  ธันวาคม  2562

(นางหนูเนียน  ดำจุติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

คำชี้แจง  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาได้ประกาศใช้แผนแล้ว

**************************************************************************************************

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | / |  |
| 2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | / |  |
| 3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| 4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | / |  |
| 5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | / |  |
| 6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | / |  |
| ส่วนที่ 2. การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี |  |  |
| 7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| 8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| 9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |
| 11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | / |  |
| 12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน | / |  |
| 13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | / |  |
| 16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสึ่ปี | / |  |
| 17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | / |  |
| 18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | / |  |